# Projektstrukturplan (PSP)

# Vorgangsliste

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer(h) | Vorgänger | Ressourcen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vorbereitung |  | - |  |
| 2 | Organisation |  | - |  |
| 3 | Projektauftrag analysieren | 2 | - | Diaa, Lucas, Julian |
| 4 | Projektziele festlegen | 2,5 | 3 | Diaa, Lucas, Julian |
| 5 | Projektabgrenzung | 1,5 | 4 | Diaa, Lucas, Julian |
| 6 | Ansprechpartner abstimmen | 1 | 5 | Lucas, Julian |
| 7 | Projektmanagement |  | - |  |
| 8 | PSP erstellen | 2 | 6 | Diaa |
| 9 | Vorgangsliste erstellen | 2 | 8 | Diaa |
| 10 | Ressourcenliste erstellen | 1,5 | 9 | Diaa |
| 11 | Zeitplanung | 2,5 | 10 | Diaa |
| 12 | Überprüfung |  |  |  |
| 13 | Übertragung die Listen in MC Project | 5 | 7; 8 | Diaa |
| 14 | Ressourcen ZuOrdnung der Vorgänger | 5 | 9; 10 | Diaa |
| 15 | Überprüfung der Zeitplan | 8 | 11 | Diaa |
| 16 | Parallele Vorgänger definieren | 5 | 11; 14 | Diaa |
| 17 | Durchführung |  | - |  |
| 18 | Datenbankentwicklung |  | - |  |
| 19 | Anforderungsanalyse DB | 6 | 3 | Diaa,Lucas,Julian |
| 20 | Identifikation der Entitäten | 12 | 19 | Julian |
| 21 | Datenmodellierung(ERM) | 4 | 20 | Julian |
| 22 | Ableitung der Relationsschemata | 6 | 21 | Julian |
| 23 | Definition Primärschlüssel/Fremdschlüssel | 4 | 22 | Julian |
| 24 | Tabellen in SQL anlegen | 8 | 23 | Lucas |
| 25 | Test der SQl-Abfragen | 8 | 24 | Lucas |

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer(h) | Vorgänger | Ressourcen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Anwendung C# |  |  |  |
| 27 | Entwurf der Benutzeroberfläche | 8 | 3 | Lucas |
| 28 | Navigation Zwischen Forms | 8 | 27 | Lucas |
| 29 | Datenbankanbindung | 5 | 28; 25 | Diaa,Lucas |
| 30 | Speisenverwaltung | 4 | 29; 28 | Lucas |
| 31 | Mitarbeiterverwaltung | 4 | 30 | Lucas |
| 32 | Zahlungsformular | 5 | 31 | Lucas |
| 33 | Auswertungsformular | 5 | 32 | Lucas |
| 34 | Nachbereitung |  | - |  |
| 35 | Projektauswertung |  | - |  |
| 36 | Funktionstest der Anwendung | 8 | 33 | Lucas |
| 37 | Test der SQL-Abfragen | 4 | 36 | Lucas,Diaa |
| 38 | Validierung der Benutzeroberfläche | 8 | 36 | Julian |
| 39 | Bewertung der Zielerreichung | 6 | 37; 38 | Diaa, Lucas, Julian |
| 40 | Reflexion des Projektverlaufs | 3 | 39 | Diaa, Lucas, Julian |
| 41 | Dokumentation/Präsentation |  | - |  |
| 42 | Projektdokumentation erstellen | 5 | 40 | Julian |
| 43 | ER-Modell dokumentieren | 5 | 42 | Julian |
| 44 | Normalformen Beschreiben | 5 | 43 | Diaa, Lucas |
| 45 | Benutzeroberfläche dokumentieren | 6 | 44 | Diaa |
| 46 | Präsentation Vorbereiten | 10 | 45 | Julian |
| 47 | Amotisationsrechnung durchführen | 8 | 46 | Diaa |
| 48 | Projekt abgabe | 2 | 47 | Diaa, Lucas, Julian |

# Ressourcenliste

| Ressourcen | Zweck | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio | Entwicklung der C# Anwendung(Windowsforms) | 2,22€ |
| SQL-WorkBench(anteilig) | Rea Datenbank | 10€ |
| My SQL-Server (anteilig) | Datenbank-moddelierung/SQL | 1700/Jahr Benutzung 2Monate =283,3€ |
| MS-Project Standart 2024 (anteilige Kosten) | Zeitplanung, Vorgangsliste | 45,16€ |
| MC Office | Präsentation | 10€ |
| Strom(anteilig) | Entwicklung | 5€ |

| Entwickler: | Kosten(h) | Bereich |
| --- | --- | --- |
| Diaa, Alali | 50€ | C#, Dokumentation,MC Project, SQL |
| Lucas, Huber | 50€ | C#,SQL |
| Julian, Ligenza | 30€ | Dokumentation, Design,SQL |

- Formularbeginn

- Formularende