# Projektstrukturplan (PSP)

# Vorgangsliste

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer(h) | Vorgänger | Ressourcen | Kosten (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vorbereitung |  | - |  |  |
| 2 | Organisation |  | - |  |  |
| 3 | Projektauftrag analysieren | 2 | - | Diaa, Lucas, Julian | 260€ |
| 4 | Projektziele festlegen | 2 | 3 | Diaa, Lucas, Julian | 260€ |
| 5 | Projektabgrenzung | 1,5 | 4 | Diaa, Lucas, Julian | 195€ |
| 6 | Ansprechpartner abstimmen | 1 | 5 | Lucas, Julian | 130€ |
| 7 | Projektmanagement |  | - |  |  |
| 8 | PSP erstellen | 3 | 6 | Diaa | 150€ |
| 9 | Vorgangsliste erstellen | 2,5 | 8 | Diaa | 125€ |
| 10 | Ressourcenliste erstellen | 1,5 | 9 | Diaa | 75€ |
| 11 | Zeitplanung | 2 | 10 | Diaa | 100€ |
| 12 | Überprüfung |  |  |  |  |
| 13 | Übertragung die Listen in MC Project | 2 | 7,8 | Diaa | 100€ |
| 14 | Ressourcen zurdnung der Vorgänger | 1,5 | 9 | Diaa,Lucas | 150€ |
| 15 | Überprüfung der Zeitplan | 1 | 10 | Diaa,Lucas | 100€ |
| 16 | Parallele Vorgänger definieren | 1 | 11 | Diaa | 50€ |
| 17 | Durchführung |  | - |  |  |
| 18 | Datenbankentwicklung |  | - |  |  |
| 19 | Anforderungsanalyse DB | 3 | 3 | Diaa,Lucas,Julian | 390€ |
| 20 | Identifikation der Entitäten | 3 | 13 | Diaa,Lucas | 300€ |
| 21 | Datenmodellierung(ERM) | 4 | 14 | Diaa,Lucas | 400€ |
| 22 | Ableitung der Relationsschemata | 3 | 15 | Diaa,Lucas | 300€ |
| 23 | Definition Primärschlüssel/Fremdschlüssel | 2 | 16 | Diaa,Lucas | 200€ |
| 24 | Tabellen in SQL anlegen | 4 | 17 | Lucas | 200€ |
| 25 | Test der SQl-Abfragen | 3 | 18 | Diaa,Lucas | 300€ |

| Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer(h) | Vorgänger | Ressourcen | Kosten (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Anwendung C# |  |  |  |  |
| 27 | Entwurf der Benutzeroberfläche | 3 | 13 | Julian | 90€ |
| 28 | Navigation Zwischen Forms | 4 | 20 | Lucas | 200€ |
| 29 | Datenbankanbindung | 5 | 18 | Diaa,Lucas | 500€ |
| 30 | Speisenverwaltung | 4 | 22 | Lucas | 200€ |
| 31 | Mitarbeiterverwaltung | 4 | 22 | Lucas | 200€ |
| 32 | Zahlungsformular | 5 | 23 | Lucas | 250€ |
| 33 | Auswertungsformular | 5 | 19 | Lucas | 250€ |
| 34 | Nachbereitung |  | - |  |  |
| 35 | Projektauswertung |  | - |  |  |
| 36 | Funktionstest der Anwendung | 3 | 23,24 | Lucas | 150€ |
| 37 | Test der SQL-Abfragen | 2 | 19 | Lucas,Diaa | 200€ |
| 38 | Validierung der Benutzeroberfläche | 2 | 27 | Julian | 60€ |
| 39 | Bewertung der Zielerreichung | 1,5 | 29 | Diaa, Lucas, Julian | 195€ |
| 40 | Reflexion des Projektverlaufs | 1,5 | 30 | Diaa, Lucas, Julian | 195€ |
| 41 | Dokumentation/Präsentation |  | - |  |  |
| 42 | Projektdokumentation erstellen | 2 | 30 | Julian | 60€ |
| 43 | ER-Modell dokumentieren | 2 | 15 | Diaa, Lucas, Julian | 260€ |
| 44 | Normalformen Beschreiben | 2 | 16 | Diaa, Lucas | 200€ |
| 45 | Benutzeroberfläche dokumentieren | 2 | 29 | Diaa | 100€ |
| 46 | Präsentation Vorbereiten | 3 | 32 | Diaa, Lucas, Julian | 390€ |
| 47 | Amotisationsrechnung durchführen | 2 | 32 | Diaa | 100€ |
| 48 | Projekt vorstellen | 2 | 36 | Diaa, Lucas, Julian | 260€ |

# Ressourcenliste

| Ressourcen | Zweck | Kosten | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Visual Studio | Entwicklung der C# Anwendung(Windowsforms) | 0 € | Schul/Community Version |
| SQL-WorkBench | Relatione Datenbank | 0 € | Open Source |
| My SQL-Server | Datenbankmoddelierung/SQL | 0 € | Open Source |
| MS-Project | Zeitplanung,Vorgangsliste | 0 € | Schul-Lizenz |
| Word | Dokumentation | 0 € | Schul-Lizenz |
| Powerpoint | Präsentation | 0 € | Schul-Lizenz |

| Entwickler: | Kosten(h) | Bereich |
| --- | --- | --- |
| Diaa,Alali | 50€ | C#,Dokumentation,MC Project,SQL |
| Lucas,Huber | 50€ | C#,SQL |
| Julian,Ligenza | 30€ | Dokumentation,Design,SQL |

Planungs- und Analysephasen wurden bewusst gemeinsam durchgeführt, um ein einheitliches Projektverständnis sicherzustellen. •  Datenbank- und Anwendungsentwicklung liefen teilweise parallel, um die Projektlaufzeit zu optimieren. •  Die Arbeitslast wurde realistisch nach Kompetenz und Projektphase verteilt.

Amortisationrechnung: Beispiel-Annahmen :

- Durchschnittlicher Umsatz pro Tag: 300 €

- Gewinnmarge (nach Kosten): 30 %

- Gewinn pro Tag: 90 €

Da es sich um ein Schulprojekt handelt, wurden realistische Annahmen zur Berechnung der Amortisation getroffen.

Die Gesamtkosten des Projekts ergeben sich aus der Summe aller personellen Aufwände der einzelnen Projektvorgänge.

Formel

Amortisationszeit = Gesamtkosten ÷ Tagesgewinn

Beispiel:

- Gesamtkosten: 6.480 €

- Tagesgewinn: 90 €

Amortisationszeit = 72 Tage

✍️ Perfekter Doku-Satz:

Das Projekt amortisiert sich nach ca. 72 Betriebstagen.

- Formularbeginn

- Formularende